## やる事
| 分類 | 内容 | 状況
1 | UI | メニュー画面など（オプションでカメラ感度を調整できるの欲しい）→ ESCキーで出す＆ダンジョン脱出キーを他のに変える | チョン作業予定
2 | ワールド | スタートエリアとダンジョンエリアの装飾 | チョン作業予定
3 | 機能 | ランダムに動く敵たち（プレイヤーが視野に入ったら近づくぐらいのAIをとりあえず目標にする） → まずはコインをランダムに置く | 対応済み
4 | 機能 | プレイヤーを見つけたら近づいてくる敵 | 対応済み
5 | 機能 | ダンジョンで拾ったコインを他のシーンでも見れる様に覚えておく仕組み（セーブする対象を保持する器的なもの） | 対応済み
6 | 機能 | オートセーブ（スタートエリアが呼び出されるたびにセーブすればいいと思う） | 対応済み
7 | シーン | オープニング
8 | シーン | エンディング
9 | ダンジョン | ダンジョンの大きさを調整（ちょっとブロック達が小さい感がある） | チョン作業予定
10 | ワールド | ステージにBGMを入れる
11 | 機能 | ジャンプアクション（スキルにして踏んで敵を倒せるようにするか）→ スペースキーを想定 | 対応済み
12 | 機能 | ダッシュアクション（ワリオの体当たりみたいなスキル）→ これで敵を攻撃出来るイメージ → 他のキーとのコンビネーションなしの通常マウス右クリックとか | チョン作業予定
13 | 調整 | ジャンプアクションの調整 | チョン作業予定
14 | ダンジョン | ダンジョンエリアに敵用のNavMeshの自動生成の仕組み＆敵のリスポーン | チョン作業予定

## 気づいた不具合
| 分類 | 内容 | 状況
1 | 不具合 | ダンジョンエリアなどで、キャラクターの動きがちょっとおかしい（なんか滑っているように動く、、、） | 対応済み
2 | 不具合 | ダンジョンエリアに入る時、ちょっとフリーズしている様に見えるのでよろしくないのでなんとかする | 対応済み
3 | 不具合 | ダンジョンエリアにあるドアをなんとかする（前に進めないから近づいたら開くようにするか、なくすか） | 対応済み
4 | 不具合 | たまに、ダンジョンをすり抜けてプレイヤーが下に落ちてしまう、、、 | チョン調査中

## 思い付いた事
| 分類 | 内容
1 | UI | アイテムウィンドウ（必要？）→イメージとしてはIキーを押したら出てくる
2 | 機能 | 敵へのロックオン
3 | 機能 | ボス戦（ボスキャラ＆ボスエリア＆ギミック）→ ボスは主人公のライバルでエンディングにも出てきて「まだ追ってくるのかこいつ」的な流れ
4 | UI | スキルアイコン表示？（ソシャゲっぽくなりすぎか）
5 | UI | HP表示？（個人的にはHP表示しないのが面白いと思う派）
6 | エフェクト | ワープ時のキャラクターが消えるアニメーションとかシェーダーとか
7 | 機能 | アクション（スキル＆アニメーション＆当たり判定）
8 | UI | ダンジョンの２Dマップ（必要か要検討）→ コインを払ってマップ解放とか
9 | 機能 | スキルストア（コインを払ってスキルを取得するとかステータスを上げるとか出来る所）→ 商人でもよい

## 出来ている事
| 分類 | 内容
1 | 機能 | とりあえずWASDでの前後左右移動＆Shift押したら走る
2 | 機能 | マウス移動でカメラがキャラクターの周りを衛星の様に回る
3 | アセット | BGMをいくつかダウンロード済み
4 | ワールド | スタートエリアとダンジョンエリアのベース
5 | 開発用 | ダンジョンエリアでESCキーを押したらスタートエリアに戻れる
6 | アセット | ワープ装置、木や石などの3Dモデルをインポート
7 | 機能 | ダンジョンエリアのゴール（白い箱）に触れるとスタートエリアに戻る
8 | 機能 | セーブシステム（今は保存する対象はダンジョン内で集めたコインの数のみ）
9 | 機能 | ダンジョン内にランダムにコインを生成＆それを拾える＆スタートエリアに戻っても数を覚えておく仕組み
10 | 機能 | マリオ64ライクなジャンプをとりあえず実装（スペースキー）→ いろいろ調整が必要
11 | 機能 | シーンの切り替え時にちょっとしたアニメーション（画面が暗くなる）を入れた
12 | ワールド | とりあえず、敵としてクモを追加（チュートリアルAIも搭載）